## kết quả chi tiết 2017
PHỤ LỤC : KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 TRÊN CÁC LOẠI ĐẤT
ĐƯỢC CHIA THEO CÁC ĐỐI TƯỢNG PHẢI XIN PHÉP HỘI ĐỒNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÒN LẠI
HUYỆN CAN LỘC
TT | Loại đất | Tổng danh mục công trình, dự án năm 2017 đã được phê duyệt | [5 empty] | Đã thực hiện | [7 empty] | Bỏ ra không thực hiện | [7 empty] | Chuyển sang 2018
|  | Tổng |  | Công trình THĐ phải xin ý kiến HĐND tỉnh |  | Các CT còn lại |  | Công trình THĐ phải xin ý kiến HĐND tỉnh |  |  |  | Các công trình còn lại |  |  |  | Công trình THĐ phải xin ý kiến HĐND tỉnh |  |  |  | Các công trình còn lại |  |  |  | Công trình THĐ phải xin ý kiến HĐND tỉnh |  |  |  | Các công trình còn lại
|  | Số lượng | Diện tích (ha) | Số lượng | Diện tích (ha) | Số lượng | Diện tích (ha) | Số lượng | % | Diện tích (ha) | % | Số lượng | % | Diện tích (ha) | % | Số lượng | % | Diện tích (ha) | % | Số lượng | % | Diện tích (ha) | % | Số lượng | % | Diện tích (ha) | % | Số lượng | % | Diện tích (ha) | %
1 | 2 | 3=5+7 | 4=6+8 | 5=9+17+25 | 6=11+19+27 | 7=13+21+29 | 8=15+23+31 | 9 | 10=9/5 | 11 | 12=11/6 | 13 | 14=13/7 | 15 | 16=15/8 | 17 | 18=17/5 | 19 | 20=19/6 | 21 | 22=21/7 | 23 | 24=23/8 | 25 | 26=25/5 | 27 | 28=27/6 | 29 | 30=29/7 | 31 | 32=31/8
I | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 7 | 21.8 |  |  | 7 | 21.8 |  |  |  |  | 3 | 42.8571 | 10.2 | 46.789 |  |  |  |  | 4 | 57.1429 | 11.6 | 53.211
1 | Đất nông nghiệp khác | 7 | 21.8 |  |  | 7 | 21.8 |  |  |  |  | 3 | 42.8571 | 10.2 | 46.789 |  |  |  |  | 4 | 57.1429 | 11.6 | 53.211
II | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 159 | 227.93 | 41 | 152.95 | 118 | 74.98 | 18 | 43.9024 | 33.56 | 21.9418 | 58 | 49.1525 | 26.56 | 35.4228 | 5 | 12.1951 | 2.15 | 1.4057 | 24 | 20.339 | 17.96 | 23.9531 | 19 | 46.3415 | 98.44 | 64.3609 | 36 | 30.5085 | 48.86 | 65.164
1 | Đất cụm công nghiệp | 1 | 7 | 1 | 7 | [18 empty] | 1 | 100 | 7 | 100
2 | Đất thương mại, dịch vụ | 14 | 23.87 |  |  | 14 | 23.87 |  |  |  |  | 6 | 42.8571 | 6.75 | 28.2782 |  |  |  |  | 1 | 7.1429 | 1 | 4.1894 |  |  |  |  | 7 | 50 | 16.12 | 67.5325
3 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 3 | 1.13 |  |  | 3 | 1.13 | [20 empty] | 3 | 100 | 1.13 | 100
4 | Đất xây dựng cơ sở y tế | 1 | 0.2 |  |  | 1 | 0.2 |  |  |  |  | 1 | 100 | 0.2 | 100
5 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | 5 | 3.03 |  |  | 5 | 3.03 |  |  |  |  | 4 | 80 | 1.78 | 58.7459 | [12 empty] | 1 | 20 | 1.25 | 41.2541
6 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100 | 1 | 100
7 | Đất giao thông | 12 | 38.77 | 7 | 35.56 | 5 | 3.21 | 5 | 71.4286 | 20.56 | 57.8178 | 1 | 20 | 0.5 | 15.5763 |  |  |  |  | 1 | 20 | 0.15 | 4.6729 | 2 | 28.5714 | 15 | 42.1822 | 3 | 60 | 2.56 | 79.7508
8 | Đất thủy lợi | 5 | 72.6 | 3 | 70.6 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 50 | 1 | 50 |  |  |  |  | 1 | 50 | 1 | 50 | 3 | 100 | 70.6 | 100
9 | Đất công trình năng lượng | 2 | 0.13 | 2 | 0.13 |  |  | 2 | 100 | 0.13 | 100
10 | Đất công trình bưu chính, viễn thông | 1 | 0.03 |  |  | 1 | 0.03 | [12 empty] | 1 | 100 | 0.03 | 100
11 | Đất chợ | 2 | 1.23 | 2 | 1.23 |  |  | 1 | 50 | 0.73 | 59.3496 | [12 empty] | 1 | 50 | 0.5 | 40.6504
12 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | 1 | 27.4 | 1 | 27.4 |  |  | 1 | 100 | 8.4 | 30.6569 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 1 |  | 19
13 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 1 | 0.2 |  |  | 1 | 0.2 | [20 empty] | 1 | 100 | 0.2 | 100
14 | Đất ở tại nông thôn | 88 | 28.44 | 18 | 7.7 | 70 | 20.74 | 9 | 50 | 3.74 | 48.5714 | 34 | 48.5714 | 11.41 | 55.0145 | 3 | 16.6667 | 0.95 | 12.3377 | 18 | 25.7143 | 4.68 | 22.5651 | 7 | 38.8889 | 3.21 | 41.6883 | 17 | 24.2857 | 4.05 | 19.5275
15 | Đất ở tại đô thị | 8 | 3.7 | 6 | 3.1 | 2 | 0.6 |  |  |  |  | 1 | 50 | 0.2 | 33.3333 | 2 | 33.3333 | 1.2 | 38.7097 |  |  |  |  | 4 | 66.6667 | 1.9 | 61.2903 | 1 | 50 | 0.4 | 66.6667
16 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 2 | 0.58 | 1 | 0.23 | 1 | 0.35 | [16 empty] | 1 | 100 | 0.23 | 100 | 1 | 100 | 0.35 | 100
17 | Đất cơ sở tôn giáo | 1 | 1.17 |  |  | 1 | 1.17 |  |  |  |  | 1 | 100 | 1.17 | 100
18 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 2 | 4.48 |  |  | 2 | 4.48 |  |  |  |  | 1 | 50 | 0.68 | 15.1786 | [12 empty] | 1 | 50 | 3.8 | 84.8214
19 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 6 | 1.19 |  |  | 6 | 1.19 |  |  |  |  | 6 | 100 | 1.19 | 100
20 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 1 | 6.6 |  |  | 1 | 6.6 | [12 empty] | 1 | 100 | 6.6 | 100
21 | Đất cơ sở tín ngưỡng | 1 | 0.68 |  |  | 1 | 0.68 |  |  |  |  | 1 | 100 | 0.68 | 100
22 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 1 | 4.5 |  |  | 1 | 4.5 | [12 empty] | 1 | 100 | 4.5 | 100
III | TỔNG | 166 | 249.73 | 41 | 152.95 | 125 | 96.78 | 18 | 43.9024 | 33.56 | 21.9418 | 61 | 48.8 | 36.76 | 37.9831 | 5 | 12.1951 | 2.15 | 1.4057 | 28 | 22.4 | 29.56 | 30.5435 | 19 | 46.3415 | 98.44 | 64.3609 | 36 | 28.8 | 48.86 | 50.4856

## kết quả thực hiện 2017
PHỤ LỤC : TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2017
ĐƯỢC DUYỆT NĂM TRÊN CÁC LOẠI ĐẤT
HUYỆN CAN LỘC
TT | Tên Công trình | Số lượng công trình |  | Đã thực hiện |  |  |  | Bỏ ra không thực hiện |  |  |  | Chuyển sang 2018
|  | Số lượng | Diện tích (ha) | Số lượng | % | Diện tích (ha) | % | Số lượng | % | Diện tích (ha) | % | Số lượng | % | Diện tích (ha) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 7 | 8=7/4 | 9 | 10=9/3 | 11 | 12=11/4 | 13 | 14=13/3 | 15 | 16=15/4
I | Đất nông nghiệp | 7 | 21.8 | 3 | 42.8571 | 10.2 | 46.789 | 4 | 57.1429 | 11.6 | 53.211
1 | Đất nông nghiệp khác | 7 | 21.8 | 3 | 42.8571 | 10.2 | 46.789 | 4 | 57.1429 | 11.6 | 53.211
II | Đất phi nông nghiệp | 159 | 227.93 | 76 | 47.7987 | 60.12 | 26.3765 | 29 | 18.239 | 20.11 | 8.8229 | 55 | 34.5912 | 147.3 | 64.6251
1 | Đất cụm công nghiệp | 1 | 7 | [8 empty] | 1 | 100 | 7 | 100
2 | Đất thương mại, dịch vụ | 14 | 23.87 | 6 | 42.8571 | 6.75 | 28.2782 | 1 | 7.1429 | 1 | 4.1894 | 7 | 50 | 16.12 | 67.5325
3 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 3 | 1.13 | [8 empty] | 3 | 100 | 1.13 | 100
4 | Đất xây dựng cơ sở y tế | 1 | 0.2 | 1 | 100 | 0.2 | 100
5 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | 5 | 3.03 | 4 | 80 | 1.78 | 58.7459 |  |  |  |  | 1 | 20 | 1.25 | 41.2541
6 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100
7 | Đất giao thông | 12 | 38.77 | 6 | 50 | 21.06 | 54.3204 | 1 | 8.3333 | 0.15 | 0.3869 | 5 | 41.6667 | 17.56 | 45.2928
8 | Đất thủy lợi | 5 | 72.6 | 1 | 20 | 1 | 1.3774 | 1 | 20 | 1 | 1.3774 | 3 | 60 | 70.6 | 97.2452
9 | Đất công trình năng lượng | 2 | 0.13 | 2 | 100 | 0.13 | 100
10 | Đất công trình bưu chính, viễn thông | 1 | 0.03 |  |  |  |  | 1 | 100 | 0.03 | 100
11 | Đất chợ | 2 | 1.23 | 1 | 50 | 0.73 | 59.3496 |  |  |  |  | 1 | 50 | 0.5 | 40.6504
12 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | 1 | 27.4 | 1 | 100 | 8.4 | 30.6569 |  |  |  |  | 1 | 100 | 19 | 69.3431
13 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 1 | 0.2 | [8 empty] | 1 | 100 | 0.2 | 100
14 | Đất ở tại nông thôn | 88 | 28.44 | 43 | 48.8636 | 15.15 | 53.27 | 21 | 23.8636 | 5.63 | 19.7961 | 24 | 27.2727 | 7.26 | 25.5274
15 | Đất ở tại đô thị | 8 | 3.7 | 1 | 12.5 | 0.2 | 5.4054 | 2 | 25 | 1.2 | 32.4324 | 5 | 62.5 | 2.3 | 62.1622
16 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 2 | 0.58 | [8 empty] | 2 | 100 | 0.58 | 100
17 | Đất cơ sở tôn giáo | 1 | 1.17 | 1 | 100 | 1.17 | 100
18 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 2 | 4.48 | 1 | 50 | 0.68 | 15.1786 |  |  |  |  | 1 | 50 | 3.8 | 84.8214
19 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 6 | 1.19 | 6 | 100 | 1.19 | 100
20 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 1 | 6.6 |  |  |  |  | 1 | 100 | 6.6 | 100
21 | Đất cơ sở tín ngưỡng | 1 | 0.68 | 1 | 100 | 0.68 | 100
22 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 1 | 4.5 |  |  |  |  | 1 | 100 | 4.5 | 100
III | TỔNG | 166 | 249.73 | 79 | 47.5904 | 70.32 | 28.1584 | 33 | 19.8795 | 31.71 | 12.6977 | 55 | 33.1325 | 147.3 | 58.9837

## phuong án 2018
PHỤ LỤC : PHƯƠNG ÁN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 TRÊN CÁC LOẠI ĐẤT
HUYỆN CAN LỘC
TT | Tên Công trình | Mã loại đất | Số lượng công trình 2018 | [5 empty] | Phần chuyển tiếp từ 2017 | [5 empty] | Phần bổ sung mới 2018
|  |  | Tổng |  | Công trình THĐ phải xin ý kiến HĐND tỉnh |  | Các công trình còn lại |  | Tổng |  | Công trình THĐ phải xin ý kiến HĐND tỉnh |  | Các công trình còn lại |  | Tổng |  | Công trình THĐ phải xin ý kiến HĐND tỉnh |  | Các công trình còn lại
|  |  | Số lượng | Diện tích (ha) | Số lượng | Diện tích (ha) | Số lượng | Diện tích (ha) | Số lượng | Diện tích (ha) | Số lượng | Diện tích (ha) | Số lượng | Diện tích (ha) | Số lượng | Diện tích (ha) | Số lượng | Diện tích (ha) | Số lượng | Diện tích (ha)
1 | 2 |  | 3=9+15 (5+7) | 4=10+16 | 5=11+17 | 6=12+18 | 7=13+19 | 8=14+20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
I | Đất nông nghiệp | NNP | 1 | 2.5 |  |  | 1 | 2.5 | 15: 1; 16: 2.5; 19: 1; 20: 2.5
1 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 1 | 2.5 |  |  | 1 | 2.5 | 15: 1; 16: 2.5; 19: 1; 20: 2.5
II | Đất phi nông nghiệp | PNN | 138 | 181.26 | 20 | 98.27 | 118 | 82.99 | 55 | 146.4 | 19 | 97.54 | 36 | 48.86 | 83 | 34.86 | 1 | 0.73 | 81 | 33.68
1 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 1 | 7 | 1 | 7 |  |  | 9: 1; 10: 7; 11: 1; 12: 7
2 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 12 | 20.17 |  |  | 12 | 20.17 | 7 | 16.12 |  |  | 7 | 16.12 | 5 | 4.05 |  |  | 5 | 4.05
3 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 3 | 1.13 |  |  | 3 | 1.13 | 9: 3; 10: 1.13; 13: 3; 14: 1.13
4 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 2 | 1.7 |  |  | 2 | 1.7 | 9: 1; 10: 1.25; 13: 1; 14: 1.25; 15: 1; 16: 0.45
5 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 0.5 | 15: 1; 16: 0.5; 19: 1; 20: 0.5
6 | Đất giao thông | DGT | 6 | 18.29 | 3 | 15.73 | 3 | 2.56 | 5 | 17.56 | 2 | 15 | 3 | 2.56 | 1 | 0.73 | 1 | 0.73
7 | Đất thủy lợi | DTL | 4 | 70.7 | 3 | 70.6 | 1 | 0.1 | 3 | 70.6 | 3 | 70.6 |  |  | 1 | 0.1 |  |  | 1 | 0.1
8 | Đất chợ | DCH | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  | 9: 1; 10: 0.5; 11: 1; 12: 0.5
9 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 1 | 19 |  |  | 1 | 19 | 9: 1; 10: 19; 13: 1; 14: 19
10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1 | 0.2 |  |  | 1 | 0.2 | 9: 1; 10: 0.2; 13: 1; 14: 0.2
11 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 85 | 26.2 | 7 | 3.21 | 78 | 22.99 | 24 | 7.26 | 7 | 3.21 | 17 | 4.05 | 61 | 18.94 |  |  | 61 | 18.94
12 | Đất ở tại đô thị | ODT | 8 | 2.25 | 4 | 1 | 4 | 1.25 | 5 | 1.4 | 4 | 1 | 1 | 0.4 | 3 | 0.85 |  |  | 3 | 0.85
13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 2 | 0.58 | 1 | 0.23 | 1 | 0.35 | 9: 2; 10: 0.58; 11: 1; 12: 0.23; 13: 1; 14: 0.35
14 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 1 | 6 |  |  | 1 | 6 | 15: 1; 16: 6; 19: 1; 20: 6
15 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 1 | 3.8 |  |  | 1 | 3.8 | 9: 1; 10: 3.8; 13: 1; 14: 3.8
16 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 8 | 1.74 |  |  | 8 | 1.74 | 15: 8; 16: 1.74; 19: 8; 20: 1.74
17 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 1 | 1.5 |  |  | 1 | 1.5 | 15: 1; 16: 1.5; 19: 1; 20: 1.5
III | Tổng (I+II) |  | 139 | 183.76 | 20 | 98.27 | 119 | 85.49 | 55 | 146.4 | 19 | 97.54 | 36 | 48.86 | 84 | 37.36 | 1 | 0.73 | 82 | 36.18
Note on X21: Pro: Giảm diện tích 2 vị trí ,Vùng bà trạch thiên lộc 0.7-0.5, bắc tân dân tùng lộc 0.5-0.3
Note on X22: Pro: Giảm diện tích 2 vị trí 1-0.3, 0.5-0.3